## projet
GANTT : PROJET S3
[7 empty] | Plan |  | Réel |  | % achevé
[7 empty] | Actuel (après le plan) |  |  |  | % achevé (après le plan)
| PLAN | PLAN | RÉEL | RÉEL | POURCENTAGE
ACTIVITÉ PAR SEMAINE (17) | DÉBUT | DURÉE | DÉBUT | DURÉE | ACHEVÉ | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19
Lister les taches | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Attribution des taches | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Décider contenu base de donnée | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
Décider structure base de donnée | 2 | 1 | 3 | 1 | 100%
Initialiser tables | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Supprimer tables | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Inserer tables | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Schéma base de donnée | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
Arborescence du site | 1 | 3 | 1 | 3 | 100%
PHP connexion | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
CSS & HTML connexion | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
CSS & HTML index | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
CSS & HTML accueil rep | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
CSS & HTML accueil ques | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
PHP choisir domaine rep | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
PHP choisir sous-domaine rep | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
PHP choisir qcm rep | 6 | 1 | 6 | 1 | 100%
PHP choisir domaine et sous-domaine quest | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
CSS & HTML page choix rep et quest | 6 | 2 | 6 | 3 | 100%
PHP page executer rep | 11 | 3 | 11 | 5 | 100%
CSS & HTML page executer rep | 11 | 3 | 11 | 3 | 100%
PHP page statistique rep | 11 | 3 | 11 | 5 | 100%
CSS & HTML page statistique rep | 11 | 3 | 11 | 3 | 100%
PHP chosir importer ou créer quest | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
CSS & HTML page importer ou créer qcm | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
PHP importer question | 10 | 5 | 13 | 4 | 100%
CSS & HTML page importer | 13 | 2 | 14 | 1 | 100%
PHP creation qcm | 4 | 3 | 4 | 13 | 100%
CSS & HTML page creation qcm | 5 | 2 | 5 | 3 | 100%
PHP question | 10 | 3 | 11 | 3 | 100%
CSS & HTML page question | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
PHP visualiser qcm | 10 | 1 | 10 | 3 | 100%
CSS & HTML page visualiser qcm | 11 | 1 | 12 | 1 | 100%
PHP page profil rep | 9 | 2 | 9 | 3 | 100%
CSS & HTML profil rep | 10 | 3 | 10 | 3 | 100%
PHP page profil quest | 8 | 2 | 8 | 2 | 100%
CSS & HTML profil quest | 9 | 2 | 9 | 2 | 100%
PHP page supprimer qcm | 9 | 1 | 9 | 1 | 100%
CSS & HTML supprimer qcm | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
PHP page modifier visibilité | 12 | 1 | 12 | 5 | 100%
CSS & HTML modifier visibilité | 14 | 2 | 14 | 2 | 100%