## Suivi des projets
PROJET S3 - QCM
Célia Ait Mammar
Charlie Didier
GESTION | ACTION | Attribué à | Etat | Durée estimée | Nathan Gatto
Taches : |  |  |  |  | Lucie Godefert
| Lister les taches | Tous | Fini | 3h | Florian Koteki
| Attribution des taches | Tous | Fini | 30mn
| User Stories (Trello) | Nathan | Fini ² | 1h
| GANTT | Celia | Fini ² | 3h
| Rapport de soutenance | Tous
Diagrammes :
| Base de donnée | Nathan | Fini ² | 1h
| Structure du site | Celia | Fini ² | 1h
² = Possible changement
BDD | ACTION | Attribué à | Etat | Durée estimée
Conception :
| Lister les tables, attributs, liens | Tous
| Trier les tables, attributs, liens | Tous
Réalisation :
| init_BDD.sql | Nathan
| reset_BDD.sql | Nathan
| insert_BDD.sql | Nathan
GESTION | ACTION | Attribué à | Etat | Durée estimée
Page Connexion :
| PHP lien connexion | Florian et Nathan | Done | 1h
| CSS & HTML connexion | Celia | Done | 1h
Page Index :
| CSS & HTML index | Celia | Done | 3h
Page Accueil Répondeur:
| PHP lien connexion | Florien et Nathan | Done | 10mn
| CSS & HTML accueil repondeur | Celia | Done | 1h
Page Acccueil Questionneur :
| PHP lien connexion | Florian et Nathan | Done | 10mn
| CSS & HTML accueil questionneur | Celia | Done | 1h
Page Profil R :
| PHP lister qcm effectué | Lucie | Done | 3h
| PHP afficher statistique (temps, score) | Lucie | Done | 2h
| CSS & HTML profil rep | Celia | En cours | 5h
Page Profil Q :
| PHP lister qcm crée | Florian | Done | 4h
| PHP supprimer qcm | Florian | Done | 1h
| PHP modifier qcm | Florian | Done | 1h
| PHP modifier visibilité | Florian | Done | 2h
| CSS & HTML profil ques | Celia | Done | 4h
Onglet QCM R :
Page | PHP choisir domaine | Lucie | Done | 30mn
Page | PHP chosir sous-domaine | Lucie | Done | 15mn
Page | PHP choisir qcm | Lucie | Done | 15mn
Page | PHP executer qcm | Lucie | Done | 4h
Page | PHP résultat qcm | Lucie | Done | 3h
| CSS & HTML onglet qcm rep | Celia | Done | 6h
Onglet QCM Q :
Page | PHP chosir domaine | Charlie | Done | 1h
Page | PHP chosir importer ou créer | Celia | Done | 1h
Page | PHP creation question | Charlie | Done | 16h
Page | PHP importer question | Florian | Done | 4h
Page | PHP afficher question | Lucie | Done | 2h
Page | PHP visualiser qcm | Florian | Done | 2h
Page | PHP finalisation | Florian | Done | 2H
| CSS & HTML onglet qcm ques | Celia | Done | 10h